## Sheet1
Physical and Financial Progress of the Month of 2019.12.31
Electrote -Akuressa
DS Division - Athuraliya
No. | Name of the Project | Name of the Project (Sinhala) | GN Division | Sector | Apporoved Amount (Rs,Mn) | Apporoved Amount (Rs,Mn) | Total Eastimate Cost (Rs) | Agreement Cost (Rs) | Progress
Financial
[9 empty] | Expenditure (Rs.) (for Project) | %
1 | Development of the rest part of the main road near the Kehelwala temple | කෙහෙල්වල පන්සල අසළ ප්‍රධාන මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය | Kehelwala | RA | 700000 | 0.7 | 680071.5 | 680071.5 | 497000.5 | 73.0806
2 | Development of the main kehelwala Mr.prancis to liyadda kade | කෙහෙල්වල ප්‍රධාන මාර්ගයේ පැන්සිස් මහතාගේ නිවස අසළ සිට ලියද්ද කඩේ දක්වා සංවර්ධනය | Kehelwala | RA | 250000 | 0.25 | 240661.81 | 240475 | 234331 | 97.4451
3 | Development of rest part of near medagoda main road kehelwala | කෙහෙල්වල ප්‍රධාන මාර්ගයේ මැදගොඩ අසළ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය | Kehelwala | RA | 250000 | 0.25 | 240072.18 | 239719 | 172706.2 | 72.0453
4 | Development of concret road from palitha's house towards | කෙහෙල්වල කුරුඳුතැන්න පාලිත මහතාගේ නිවස අසළ සිට කොන්ක්‍රීට් කර ඇති තැන සිට ඉදිරියට සංවර්ධනය | Kehelwala | RA | 400000 | 0.4 | 389687.79 | 389170 | 383170 | 98.4583
5 | Contruction of security fence of Kehelwala | කෙහෙල්වල පෙර පාසලේ ආරක්ෂිත වැට ඉඳිකිරීම | Kehelwala | RA | 400000 | 0.4 | 388172.91 | 382146.51 | 353514.55 | 92.5076
6 | Development of part udakanda road (from boundry of the urumutta watta to K.H.sunil's house) | උඩකන්ද මාර්ගයේ අවසාන කොටස සංවර්ධනය (ඌරුමුත්ත වත්ත මායිමේ සිට කේ.එච්.සුනිල් මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය) | Urumutta | RA | 500000 | 0.5 | 483570.82 | 478735.1 | 471506.52 | 98.4901
7 | Development of pahala kanda Rathmalgahadeniya road (from Mr. P.G.samarasingha's house to Mr.lalith kumara's house) | පහලකන්ද රත්මල්ගහදෙනිය මාර්ගය සංවර්ධනය (පි.ජි. සමරසිංහ මහතාගේ නිවස අසල සිට ලලිත් කුමාර මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය) | Urumutta | RA | 400000 | 0.4 | 387388.76 | 387346.76 | 376323.07 | 97.1541
8 | Development of dammarathanagama uper road from Mr. janaka's house to Mr. Ajantha's house) | ධම්මරතනගම උඩ මාර්ගය ජානක මහතාගේ නිවස අසල සිට අජන්ත මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Urumutta | RA | 400000 | 0.4 | 387187.03 | 387026.01 | 368560.18 | 95.2288
9 | Development of dammarathanagama lower road from Mr. Taraka's house to Upul's house) | ධම්මරතනගම තාරක මහතාගේ නිවස අසල සිට යට මාර්ගය උපුල් මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය | Urumutta | RA | 350000 | 0.35 | 338150.9 | 334722.23 | 334226.63 | 99.8519
10 | Development of dammarathanagama thithwala road from Mr. Upali house to water tank | ධම්මරතනගම තිත්වල මාර්ගය උපාලි මහතාගේ නිවස අසල සිට වතුර දක්වා සංවර්ධනය | Urumutta | RA | 350000 | 0.35 | 337008.25 | 336768.2 | 326189.7 | 96.8588
11 | Development of paranawatta road from Mr. chandradasa's house to Mr.Nandapala's house | පරණවත්ත මාර්ගයේ ජී.එල්. චන්ද්‍රාස මහතාගේ නිවස අසල සිට ජි.නන්දපාල මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය | Urumutta | RA | 300000 | 0.3 | 290904.6 | 288364.2 | 288240.28 | 99.957
12 | Development of yakadagalahena road from Mr. K.V.G.Gnapala's house to Mr. W.R.Simon's house | යකඩගලහේන කේ.වී.ජි ඥානපාල මහතාගේ නිවස අසල සිට ඩබ්.ආර්.සයිමන් මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය | Urumutta south | RA | 500000 | 0.5 | 481942.79 | 481463.24 | 461493.32 | 95.8522
13 | Development of Minuwanvila road from main road towards | මිනුවන්විල මාර්ගය ප්‍රධාන මාර්ගය අසල සිට ඉදිරිය සංවර්ධනය | Urumutta south | RA | 500000 | 0.5 | 471663.36 | 470967.34 | 452904.1 | 96.1647
14 | Development of middle part of the road from Akkara 15 Bodiya to Mrs.Swarna's house | අක්කර 15 බෝධිය අසල සිට ස්වර්ණා මහත්මියගේ නිවස ඉදිරිපස මාර්ගයේ ඉතිරිව ඇති මැද කොටස සංවර්ධනය | Urumutta south | RA | 200000 | 0.2 | 189560.88 | 187665.28 | 180756.56 | 96.3186
15 | Development of kambiadiya kelekade road which is close to polhena gete road | කම්බිඅඩිය කැලේකඩේ මාර්ගයේ පොල්හේන ගේට්ටුව අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Uggashena | RA | 500000 | 0.5 | 476689.64 | 475652 | 464490.72 | 97.6535
16 | Development of school road from "makandura gedara'' shop,which is close to school road | මාකඳුර ගෙදර කඩය අසල සිට පාසලට යන මාර්ගය සංවර්ධනය | Kanahalagama | RA | 500000 | 0.5 | 484583.54 | 483960 | 468782.68 | 96.8639
17 | Development of "Raseena watta" and "Gauswatta" road from the stsrting point of those roads | රසීනා වත්තට යන පාරේ ගවුස්වත්තට යන පාරේ ආරම්භයේ සිට සංවර්ධනය කිරීම | Kanahalagama | RA | 300000 | 0.3 | 291540.06
18 | Development of Kudagalahena road from, which close to the Lake side edge | කුඩගලහේන මාර්ගය සංවර්ධනය (වැව්කණ්ඩිය අසල සිට ) | Kanahalagama | RA | 400000 | 0.4 | 387672.94 | 385663.1 | 385555.63 | 99.9721
19 | Development of Namburukanda Gonnagoda road which has situated in frant of Mr.Laksman's house | නාඹුරුකන්ද ගොන්නගොඩ ලක්ෂ්මන් මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට ඇති මාර්ගය සංවර්ධනය | Namburukanda | RA | 500000 | 0.5 | 485020.97 | 483020.4 | 482864 | 99.9676
20 | Development of Namburukanda Uruhena road(factory road) | නාඹුරුකන්ද ඌරුහේන මාර්ගය (ෆැක්ටේරිය මාර්ගය) සංවර්ධනය | Namburukanda | RA | 600000 | 0.6 | 581320.17 | 581320.17 | 565284.94 | 97.2416
21 | Dewalopment of Balakawala Mosque toward from Mr.Gunarathna's house | බලකාවල පල්ලිය ලග සිට උඩදෙණිය මාර්ගයේ ගුණරත්න මහතාගේ නිවස ලග සිට ඉදිරියට සංවර්ධනය | Balakawala | RA | 1000000 | 1 | 967069.97 | 965442 | 934133.47 | 96.7571
22 | Development of left side subway road which has situated ,close to mr.Jagath's house shop from Mosque of kodigahakanda road | බලකාවල පල්ලිය අසල කොඩිගහකන්ද මාර්ගයේ ජගත් මහතාගේ කඩය අසල වම් පසින් තිබෙන අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය | Balakawala | RA | 500000 | 0.5 | 482832.4 | 482000 | 437486.28 | 90.7648
23 | Development of Diyabedigoda from Mosque to Katahatara road | පල්ලිය ලග සිට කටහතර දක්වා මාර්ගයේ දියබැඳිගොඩ අසල සංවර්ධනය කිරිම | Balakawala | RA | 500000 | 0.5 | 479413.88 | 479000 | 461143.92 | 96.2722
24 | Developing from Yahamulla public Well of Yahamulla Gomadiyawala road | යහමුල්ල ගොමදියවල මාර්ගයේ යහමුල්ල පොදු ළිඳ ලඟ සිට සංවර්ධනය | Yahamulla | RA | 1500000 | 1.5 | 1452789.58 | 1452789.58 | 1412125.11 | 97.2009
25 | Development of Haliela Lake road | හාලිඇල වැව පාර සංවර්ධනය | Wilpita East ii | RA | 850000 | 0.85 | 821962.04 | 820900 | 786565.49 | 95.8175
26 | Development of kithulhena round road | කිතුල්හේන රවුම්පාර සංවර්ධනය | Wilpita East ii | RA | 500000 | 0.5 | 485293.03 | 482611.6 | 474629.15 | 98.346
27 | Development of Maragada Polatte gedara road | මාරගොඩ පොල්වත්ත ගෙදර පාර සංවර්ධනය | Maragoda | RA | 500000 | 0.5 | 483677.13 | 482566.02 | 458869.28 | 95.0894
28 | Development of Kodippiliwatta lane with side wall from Maragoda Large Aniket | මාරගොඩ මහඅමුණ ලග සිට කොඩිප්පිලි වත්ත මාවත පැතිබැම්ම සමඟ සංවර්ධනය කිරිම | Maragoda | RA | 500000 | 0.5 | 373071.68
29 | Development of Dangahagodella subway road | දංගහ ගොඩැල්ල අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Maragoda | RA | 250000 | 0.25 | 242669.43 | 242214.87 | 241599.87 | 99.7461
30 | Development of subway road from Ekekanuwa maragoda road to Bogahawatta with concreat base | එකේ කණුව මාරගොඩ මාර්ගයේ සිට බෝගහවත්ත දක්වා අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් දමා සංවර්ධනය කිරිම | Maragoda | RA | 300000 | 0.3 | 284100.87 | 283246 | 277048.6 | 97.812
31 | Development of Agunnagoda road with concreat base | අඟුන්නගොඩ පාර කොන්ක්‍රීට් අතුරා සංවර්ධනය කිරිම | Maragoda | RA | 400000 | 0.4 | 370949.09 | 369938 | 304804.86 | 82.3935
32 | Development of Next part of Karal Ovita road | කරල් ඕවිට මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස් සංවර්ධනය | Panadugama | RA | 350000 | 0.35 | 293411.14 | 292813.54 | 288367.33 | 98.4816
33 | Development of Next part Kadugannagewatta road | කඩුගන්නගෙ වත්ත මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය | Panadugama | RA | 250000 | 0.25 | 239632.81 | 238924 | 231021.38 | 96.6924
34 | Development of Godegedara road | ගොඩේගෙදර මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Panadugama | RA | 500000 | 0.5 | 360684.29
35 | Development of Panadugoda Paluwatta road | පානදුගොඩ පාළුවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Panadugama | RA | 250000 | 0.25 | 242110.12 | 242110.12 | 236308.79 | 97.6038
36 | Development of Samagi Lane | සමඟි මාවත සංවර්ධනය | Talahagama west | RA | 500000 | 0.5 | 483853.95 | 438372 | 446268.19 | 101.8013
37 | Development of kithulhena round road | කිතුල්ලියද්ද අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය (DO මහතාගේ නිවස අසල) | Talahagama west | RA | 500000 | 0.5 | 485234.03 | 484167 | 483257 | 99.812
38 | Development of Uruwalawatta medahena road | ඌරුවල වත්ත මැදහේන මාර්ගය සංවර්ධනය | Haupe | RA | 500000 | 0.5 | 484004.47 | 481912 | 461228.58 | 95.7081
39 | Development of the Gothalawita road | හෝතලා විට පාර සංවර්ධනය | Haupe | RA | 500000 | 0.5 | 441990.3 | 423985.9 | 420794.2 | 99.2472
40 | Development of the rest part of Dampe thudella road (35m) | ගැඩිප්පල දම්පේ තුඩැල්ල පාර ඉතිරි කොටස මීටර් 35 සංවර්ධනය | Haupe | RA | 250000 | 0.25 | 254908.19 | 253947 | 224330.48 | 88.3375
41 | Development of the rest part of Porathota Ipitawatta road (35m) (near Mr'wellalage Upul's road) | පෝරතොට ඉපිටවත්ත ඉතිරි කොටස මීටර් 35 සංවර්ධනය(වෙල්ලාලගේ උපුල් මහතා නිවස අසල) | Haupe | RA | 250000 | 0.25 | 242326.82 | 239315.58 | 239195.28 | 99.9497
42 | Development of the Mahawila road close to Gunawardhana tea factry | ගුණර්ධන තේ කම්හල අසල සිට ඇති මහවිල පාර සංවර්ධනය කිරීම | Wenagama | RA | 500000 | 0.5 | 485413.06 | 484449.5 | 484298.58 | 99.9688
43 | Development of dam of the Jayawardhanapura road (near Kelegedara) | ජයවර්ධනපුර පාරේ බෑවුම සංවර්ධනය කිරීම(කැලේ ගෙදර අසල) | Wenagama | RA | 500000 | 0.5 | 480447.87 | 479388 |  | 0
44 | Development of the road of Mr. Somasiri's house from walagawtta to Mr'Thilak's house | වලගවත්ත සෝමසිරි මහතාගේ නිවස ළඟ සිට තිලක් මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | walagepiyadda | RA | 500000 | 0.5 | 482311.63 | 482311.63 | 453629.2 | 94.0531
45 | Development of the Mihitigoda, Kurunduwatta road | මීහිටිගොඩ,කුරුදුවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | walagepiyadda | RA | 500000 | 0.5 | 484150.82 | 484150.82 |  | 0
46 | Development of the Heenpanwila road from Bajjamagewatta road | හින්පන්විල මාර්ගයේ සිට බජ්ජගම්ම වත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය | Athuraliya East | RA | 250000 | 0.25 | 241710.79 | 241675 | 207100.58 | 85.6938
47 | Development of the 8 Acs of Nisansalagama road | අක්කර 8 නිසංසලගම පාර සංවර්ධනය | Athuraliya East | RA | 500000 | 0.5 | 479070.08 | 478000 | 460909.1 | 96.4245
48 | Development of the Kannawatta Kongasthola road | කන්නවත්ත කෝන්ගස්තොල මාර්ගය සංවර්ධනය | Athuraliya East | RA | 350000 | 0.35 | 339.763.81 | 339763.81 |  | 0
49 | Development of the Haranamulla Walauwatta road | හරනමුල්ල වලව්වත්ත පාර සංවර්ධනය | Athuraliya West | RA | 500000 | 0.5 | 483774.11 | 483007 | 454402.53 | 94.0778
50 | Development of the Rukattana wellla Thepelpettiya Godawatta Sudharshana Piriwena road | රුක් අත්තන වේල්ල තැප්පෙට්ටිය ගොඩවත්ත සුදර්ශන පිරිවෙන පාර සංවර්ධනය | Athuraliya West | RA | 500000 | 0.5 | 483632.9 | 483604.34 | 456180.56 | 94.3293
51 | Development of the welawatta Guluganawatta road | වෙලවත්ත ගුලුගහවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය | Pahala Athuraliya | RA | 500000 | 0.5 | 485384.8 | 484000 | 477824.5 | 98.7241
52 | Development of the Welawatta Wilewatta road, Beliketimulla Welithadugoda kanda road | වෙලවත්ත විලේවත්ත මාර්ගය බෙලිකැටිමුල්ල වැලිතහදුගොඩ කන්ද මාර්ගය සංවර්ධනය | Pahala Athuraliya | RA | 500000 | 0.5 | 484088.94 | 483000.06 |  | 0
53 | Development of the Demingoda Kanda road, close to Mr.Ranjith Jayawickrama house | දෙමින්ගොඩ කන්ද පාර රංජිත් ජයවික්‍රම නිවස අසල මාර්ගය සංවර්ධනය | Pahala Athuraliya | RA | 500000 | 0.5 | 484325.69 | 479482.46 | 459101.34 | 95.7494
54 | Development of the Wilewatta Walaskaduwela road | විලේවත්ත වලස්කඩුවෙල පාර සංවර්ධනය | Pahala Athuraliya | RA | 200000 | 0.2 | 193301.21
55 | Development of the Kiripalhena road, clse to Mr.Gunawansha's house | තිබ්බොටුවාව තලගස්ස රවුම් පාරේ ගුණවංශ මහතාගේ නිවස අසල සිට කිරිපල්හේන දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය | Thibbotuwawa | RA | 500000 | 0.5 | 458281.26 | 443194.7 | 442671.2 | 99.8819
56 | Development of the part of 150m of Thalagassa round road | තලගස්ස රවුම් පාරේ මීටර් 150 පමණ කොටසක් සංවර්ධනය | Thibbotuwawa | RA | 500000 | 0.5 | 481942.79 | 477123.37 | 450795.82 | 94.482
57 | Development of the side wall of Thalagassa road | තල්ගහහේන මාර්ගයේ කොටසක් පැතිබැම්මක් සංවර්ධනය | Thibbotuwawa | RA | 500000 | 0.5 | 502521.36
58 | Development of the Kotapana cross road of Usmagpda gedara upper road | කොටපානගොඩ හරස්පාර අස්මගොඩ ගෙදර උඩ මාර්ගය සංවර්ධනය | Thibbotuwawa | RA | 500000 | 0.5 | 484065.38 | 479224.76 | 449683.05 | 93.8355
59 | Development of the Hondugoda Gamsabha road | හෝන්දුගොඩ ගම්සභා මාර්ගය සංවර්ධනය | Tibbotuwawa North | RA | 500000 | 0.5 | 484897.83 | 484398 | 483588 | 99.8328
60 | Development of the Welihena Wickramasinghe road | වැලිහේන වික්‍රමසිංහ පාර සංවර්ධනය | Welihena | RA | 500000 | 0.5 | 478812.23 | 474024.11 | 455227.83 | 96.0347
61 | Development of the Henegedara road | හේනෙගෙදර පාර සංවර්ධනය කිරීම | Welihena | RA | 500000 | 0.5 | 481400.01 | 481400.01 |  | 0
62 | Development of the cemetery road | කැරකෝප්පුව පාර සංවර්ධනය | Welihena | RA | 250000 | 0.25 | 242535.87 | 242293.45 | 242045.64 | 99.8977
63 | Development of the Divithura Malpalava road | දිවිතුර මල්පලාව පාර සංවර්ධනය | Divithura | RA | 500000 | 0.5 | 484065.38 | 483853 | 466941.19 | 96.5048
64 | Development of the Divithura Pahalawatta road | දිවිතුර පහලවත්ත පාර සංවර්ධනය කිරීම | Divithura | RA | 800000 | 0.8 | 776317.17 | 775242 |  | 0
65 | Development of the Minikavala road | මිණිකාවල පාර සංවර්ධනය | Dematapassa | RA | 500000 | 0.5 | 483247.38 | 482993 | 451656.33 | 93.512
66 | Development of the vijethunga road From Polgahahena | පොල්ගහහේන සිට විජේතුංග පාර සංවර්ධනය | Dematapassa | RA | 500000 | 0.5 | 480934.82 | 476125.5 | 457328.93 | 96.0522
67 | Development of the 25 Kanda (Welihenkanda road) road | 25 කන්ද (වැලිහේන්කන්ද පාර ) සංවර්ධනය | Dematapassa | RA | 500000 | 0.5 | 484684.69 | 483827 | 457532.4 | 94.5653
68 | Development of the forword road from L.A.Mr.Gnadasa house | එල්.ඒ.ඥානදාස මුදලාලි මහතාගේ නිවස ලඟ සිට ඉදිරියට සංවර්ධනය | Dematapassa | RA | 500000 | 0.5 | 484978.47 | 484978.47 |  | 0
69 | Development of the duwawatta road From malpalawa | මලපලාව සිට දූවවත්ත දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය | Wilpita west | RA | 500000 | 0.5 | 478663.32 | 478171 | 461413.86 | 96.4956
70 | Development of the road near by sewa piyasa | සේවා පියස අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Wilpita west | RA | 600000 | 0.6 | 580029.32 | 579827 | 555651.59 | 95.8306
71 | Development of the galkatiya road From Muruthagewatta | මුරුත ගෙවත්ත සිට ගල් කැටිය පාර සංවර්ධනය | wilpita East 1 | RA | 900000 | 0.9 | 873680.68 | 872471 |  | 0
72 | Development of the linwala Alikewila road | ලිංවල අලිකෑවිල මාර්ගය සංවර්ධනය | Thalahagama East | RA | 800000 | 0.8 | 776044.58 | 775000 | 771587.5 | 99.5597
73 | Development of the newly construction of kajjuhena mulunawatta road | කජ්ජුහේන මුලන වත්ත පාරක් අලුතින් ඉදිකිරීම | Thalahagama East | RA | 100000 | 0.1 | 85531.83 | 85340 | 85340 | 100
74 | Development of the Madola road across Megodawatta Factory | මෙගොඩවත්ත කම්හල හරහා මාදොල පාර සංවර්ධනය | Thalahagama East | RA | 300000 | 0.3 | 290289.79 | 289676 | 275412.44 | 95.076
75 | Development of the Hapugodahena road | හපුගොඩහේන මාර්ගය සංවර්ධනය | Thalahagama East | RA | 500000 | 0.5 | 456867.27 | 455867 |  | 0
76 | Development of the construction of concrete drain system of godawatta road , Goadapitiya | ගොඩපිටිය, ගොඩවත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කාණු පද්ධතිය සකස් කිරීම | Godapitiya | RA | 500000 | 0.5 | 484959.92 | 482793.6 | 478737.5 | 99.1599
77 | Development of the wewelgoda road to foward from Angaha to Boralukatiya | අංගහ ලඟ සිට බොරළු කැටිය විල දක්වා යන මාර්ගයේ වේවැල් ගොඩලඟ සිට ඉදිරියට මාර්ගය සංවර්ධනය | Ihala Athuraliya | RA | 500000 | 0.5 | 485423.4 | 469000 | 467018 | 99.5774
78 | Development of the Dugoda Wewelgoda road | දූගොඩ වේවැල්ගොඩ මාර්ගය සංවර්ධනය | Ihala Athuraliya | RA | 500000 | 0.5 | 484089.14 | 480000 | 463598.7 | 96.5831
79 | Development of the Sri Bodhirukkarama temple | ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාම විහාරස්ථායේ සංවර්ධන කටයුතු සදහා | Wenagama | RC | 550000 | 0.55 | 533286.4 | 533286.4 | 533286.4 | 100
80 | Development of the Siri sugatha Thapowana aranya senasanaya | සිරි සුගත තපෝවන ආරන්‍ය සේනාසනයේ සංවර්ධන කටයුතු | wenagama | RC | 250000 | 0.25 | 242263.18 | 242263.18 | 236263.18 | 97.5234
81 | Development of the Godapitiya sri Sudharshanarama Temple | ගොඩපිටිය ශ්‍රී සුධර්ශනාරාම විහාරස්ථානයේ සංවර්ධන කටයුතු සදහා | Thibbotuwawa North | RC | 500000 | 0.5 | 484981.72 | 484981.72 | 478818.46 | 98.7292
82 | Development of the Divithura temple | දිවිතුර පන්සල සංවර්ධනය සදහා | Divithura | RC | 500000 | 0.5 | 485344.91 | 485344.91 | 479206.23 | 98.7352
83 | Development of the Welihena Sri Sudharshanarama temple | වැලිහේන ශ්‍රී සුභද්‍රාරාම විහාරස්ථානයේ සංවර්ධන කටයුතු සදහා | Welihena | RC | 300000 | 0.3 | 290742.48 | 290742.48 | 284742.46 | 97.9363
84 | Development of the Wijayasiri Bimbarama Temple | විජයසිරි බිම්බාරාමයේ සංවර්ධන කටයුතු සදහා | Wilpita east 1 | RC | 500000 | 0.5 | 484684.61 | 484684.61 | 484684.61 | 100
85 | Development of the Athuraliya Sudharshana piriwena | අතුරලිය සුදර්ශන පිරිවෙනේ සංවර්ධන කටයුතු සදහා | Pahala Athuraliya | RC | 500000 | 0.5 | 485384.57 | 485384.57 | 484665.09 | 99.8518
86 | Development of the Godapitiya jethawana Rajamaha Temple | ගොඩපිටිය ජේතවන රජමහා විහාරයේ සංවර්ධන කටයුතු සදහා | Panadugama | RC | 500000 | 0.5 | 485245.54 | 485245.54 | 476865.72 | 98.2731
87 | Development activities ot the Wilpita Sri Bodhilankarama old temple | ජනනදගම විල්පිට ශ්‍රී බෝධිලංකාරාම පුරාණ විහාරයේ සංවර්ධන කටයුතු සිදුකිරීම. | Wilpita west | RC | 500000 | 0.5 | 485309.2 | 485309.2 | 484665.02 | 99.8673
88 | Development of the MR/ Godapitiya k.v. | මාර/ගොඩපිටිය කණිටු විදුහල සංවර්ධනය | Thibbotuwawa | SF | 1000000 | 1 | 970687.2 | 970687.2 | 948498.11 | 97.7141
89 | Development of the play ground Sri Medankara m.v | ශ්‍රී මේධංකර මහා විද්‍යාලයේ පාසල් ක්‍රීඩාංගනය ඉඳිකිරීම | wenagama | PG | 500000 | 0.5 | 484841.7 | 484841.7 |  | 0
90 | Construction of Children's Park at Thalahagama Primary School | තලහගම ප්‍රාථමික විදුහලේ ළමා උද්‍යානය ඉඳිකිරීම | Wenagama | PG | 100000 | 0.1 | 97000 | 97000 | 73625 | 75.9021
91 | Development of small Bibile canal near Panagoda | පනාගොඩ අසල පොඩි බිබිල ඇල සංවර්ධනය | Thalahagama West | MI | 500000 | 0.5 | 481669.08 | 481669.08 |  | 0
92 | Mrs. W.A Sriyani | ඩබ්.ඒ.ශ්‍රියානි මිය | Uggashena | HD | 300000 | 0.3 | 290262.37 | 290262.37 | 290262.37 | 100
93 | Mr. V.G Wasantha | වී.ජි.වසන්ත මයා | Uggashena | HD | 300000 | 0.3 | 247378.4 | 247378.4 | 247378.4 | 100
94 | Mr. H.P Pubudu saranga | එච්.පී.පුබුදු සාරංග මහතා | Uggashena | HD | 300000 | 0.3 | 214139.81 | 214139.81 | 209645.81 | 97.9014
95 | Mr. K.G Mahiraj Prabath | කේ.ජී.මහිරාජ් ප්‍රභාත් මහතා | Kanahalagama | HD | 300000 | 0.3 | 291120.84 | 291120.84 | 252630.09 | 86.7784
96 | Mr. G.A Weerasiri | ජී.ඒ.වීරසිරි මහතා | Wilpita East ii | HD | 300000 | 0.3 | 219536.8 | 219536.8 | 203240.1 | 92.5768
97 | Mr. A.G lal Kumara | ඒ.ජී. ලාල් කුමාර | Panadugama | HD | 300000 | 0.3 | 290295.32 | 290295.32 | 290295.32 | 100
98 | Mr. Dinesh Kumara Paranawithana | දිනේෂ් කුමාර පරණවිතාන මයා | Panadugama | HD | 300000 | 0.3 | 289308.22 | 289308.22 | 289308.22 | 100
99 | Mr. G.G Susantha Pushpa Kumara | ජි.ජි.සුසන්ත පුෂ්ප කුමාර මහතා | Walagepiyadda | HD | 300000 | 0.3 | 242812 | 242812 | 242541.9 | 99.8888
100 | Mr. D.M Saman kumara | ඩි.එම්.සමන් කුමාර මයා | Namburukanda | HD | 300000 | 0.3 | 291241.56 | 291241.56 | 291241.56 | 100
101 | Mr. H.K. Jinadasa | එච්.කේ. ජිනදාස මයා | Yahamulla | HD | 300000 | 0.3 | 193779.3 | 193779.3 | 183237.3 | 94.5598
102 | Mrs. H.g Thilaka | එච්.ජි.තිලකා මිය | Namburukanda | HD | 300000 | 0.3 | 291184.76 | 291184.76 | 291184.76 | 100
103 | Mr. S.L Gamini | එස්.එල්. ගාමිණි මයා | Welihena | HD | 300000 | 0.3 | 291101.85 | 291101.85 | 291101.85 | 100
104 | Mr. H.G Nandasiri | එච්.පී.නන්දසිරි මයා | Wilpita West | HD | 300000 | 0.3 | 285781.52 | 285781.52 | 285781.52 | 100
105 | Mr. P.R Gnanasiri | පි.ආර්.ඥානසිරි මයා | Wilpita West | HD | 300000 | 0.3 | 277755.5 | 277755.5 | 277755.5 | 100
106 | Mr. Thushara Sepala Dahanayaka | තුෂාර සේපාල දහනායක මයා | Wilpita West | HD | 300000 | 0.3 | 291257.58 | 291257.58 | 290782.38 | 99.8368
107 | Mr. Chandrapala disanayaka | චන්ද්‍රපාල දිසානායක මයා | Wilpita East 1 | HD | 300000 | 0.3 | 125121.98 | 125121.98 | 124747.48 | 99.7007
108 | Mr. Lahiru chathuranga | ලහිරු චතුරංග මයා | Athuraliya East | HD | 300000 | 0.3 | 291208.91 | 291208.91 | 287846.17 | 98.8452
109 | Mr. R.B Iresh Chathuranga | ආර්.බි.ඉරේෂ් චතුරංග මයා | Athuraliya East | HD | 300000 | 0.3 | 291260.1 | 291260.1 | 291260.1 | 100
110 | Mr.W.M. Gunadasa | ඩබ්.එම්.ගුණදාස මයා | Athuraliya East | HD | 300000 | 0.3 | 249009.84 | 249009.84 | 245498.54 | 98.5899
111 | Mr. M.H patthuma nasabiya | එම්.එච්. පාත්තුමා නසබියා මිය | Godapitiya | HD | 150000 | 0.15 | 124772.92 | 124772.92 | 124772.92 | 100
112 | Mr. paisardeen Kamal | පයිසර්දීන් කමාල් මයා | Godapitiya | HD | 200000 | 0.2 | 183626.64 | 183626.64 | 122417.69 | 66.6666
113 | Mrs.M.C. Inool Nadeera | එම්.සී.අයිනූල් නදීරා මිය | Godapitiya | HD | 150000 | 0.15 | 144008.71 | 144008.71 | 132898.95 | 92.2854
114 | Mr. M.L.M Matheen | එම්.එල්.එම්. මතීන් මයා | Godapitiya | HD | 300000 | 0.3 | 288003.45 | 288003.45 |  | 0
115 | Mrs. M.G. siththi Naseema | එම්.ජි. සිත්ති නසීමා මිය | Godapitiya | HD | 300000 | 0.3 | 290565.22 | 290565.22 | 288086.92 | 99.1471
116 | Mrs. W.B Sumanawathee | ඩබ්.බී.සුමනාවතී මිය | Athuraliya West | HD | 300000 | 0.3 | 255891 | 255891 | 255891 | 100
117 | Mrs. J.S Rasika | ජේ.එස්. රසිකා මිය | Urumutta | EL | 30000 | 0.03 | 18915.16 | 18915.16 | 18915.16 | 100
118 | Mr. Buddhika Sampath | කේ.එච්. බුද්ධික මයා | Urumutta | EL | 30000 | 0.03 | 18915.16 | 18915.16 | 18915.16 | 100
119 | Mrs.M.P Kanthi | එම්.පී. කාන්ති මිය | Urumutta | EL | 30000 | 0.03 | 18915.16 | 18915.16 | 18915.16 | 100
120 | Mrs. Gayani MadhuShani | කේ.එම්. ගයානි මධුෂානි මිය | Urumutta South | EL | 30000 | 0.03 | 18915.16 | 18915.16 | 18915.16 | 100
121 | Mr. K.M Priyantha | කේ.එම්. ප්‍රියන්ත මයා | Urumutta South | EL | 30000 | 0.03 | 18915.16 | 18915.16 | 18915.16 | 100
122 | Mr. G.S Premasiri | ජි.එස්. ප්‍රේමසිරි මයා | Uggashena | EL | 30000 | 0.03 | 18915.16 | 18915.16 | 18915.16 | 100
123 | Mrs. J.A.Saman Kumari | ජි.ඒ. සමන් කුමාරි මිය | Uggashena | EL | 30000 | 0.03 | 18915.16 | 18915.16 | 18915.16 | 100
124 | Mr. Dinuka miral Panditharathne | දිනුක මිරාල් පණ්ඩිතරත්න මයා | Wilpita East 11 | EL | 30000 | 0.03 | 18915.16 | 18915.16 | 18915.16 | 100
125 | Mr.C.M.A Sunil | සි.එම්.ඒ. සුනිල් මයා | Wilpita East 11 | EL | 30000 | 0.03 | 18915.16 | 18915.16 | 18915.16 | 100
126 | Mrs. Gamage Amara Ariyawathi | ගමගේ අමරා ආරියවතී මිය | Maragoda | EL | 30000 | 0.03 | 18915.16 | 18915.16 | 18915.16 | 100
127 | Mr. K.G. Yasapala | කේ.ජි. යසපාල මයා | Maragoda | EL | 30000 | 0.03
128 | Mrs. A.V.G Nensina | ඒ.වී.ජි. නැන්සිනා මිය | Panadugama | EL | 30000 | 0.03 | 18915.16 | 18915.16 | 18915.16 | 100
129 | Mrs.S.D. Sudharma | එස්.ඩී.සුධර්මා මිය | Panadugama | EL | 30000 | 0.03 | 18915.16 | 18915.16 | 18915.16 | 100
130 | Mr.S.Y. Jayantha Pushpa Kumara | එස්.වයි.ජයන්ත පුෂ්ප කුමාර මයා | Thibbotuwawa North | EL | 30000 | 0.03 | 18915.16 | 18915.16 | 18915.16 | 100
131 | Mr. Chandana wicktramarathne | චන්දන වික්‍රමරත්න මයා | Athuraliya East | EL | 30000 | 0.03 | 18915.16 | 18915.16 | 18915.16 | 100
132 | Mr. Somasiri Senarath Yapa | සෝමසිරි සෙනරත් යාපා | Walagepiyadda | EL | 30000 | 0.03 | 18915.16 | 18915.16 | 18915.16 | 100
133 | Mr. M.F. S Naseefa | එම්.එෆ්.එස්. නසීෆා මිය | Godapitiya | EL | 30000 | 0.03 | 18915.16 | 18915.16 | 18915.16 | 100
134 | Mr. M.A Ajmal | එම්.ඒ. අජ්මල් මයා | Godapitiya | EL | 30000 | 0.03
135 | Mrs. M.R Asmiya | එම්.ආර්. අස්මියා මිය | Godapitiya | EL | 30000 | 0.03 | 18915.16 | 18915.16 | 18915.16 | 100
136 | Mr. K.G Jayasena | කේ.ජි. ජයසේන මයා | Athuraliya East | EL | 30000 | 0.03
[5 empty] | 50900000 | 50.9 | 47640154.82 | 46073589.75 | 38553439.06