## Sheet1
බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශය/ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය
2019/12/31 දිනට ප්‍රගතිය
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය -අතුරලිය
අනු අංක | වැඩසටහන | ව්‍යාපෘතියේ නම | ඇස්තමේන්තුගත මුදල රු. | අනුමත මුදල රු. | වාර්තා කෙරෙන මාසයේ අවසාන දිනට මුළු වියදම රු. | අතැති බිල් වටිනාකම රු.
1 | ඌන සංවර්ධිත විහාරස්ථාන වැඩි දියුණු කිරිමේ වැඩසටහන | ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාමය සංඝාවාසය ප්‍රතිසංස්කරණය -යහමුල්ල | 485247.32 | 500000 | 485247.32
2 | ඌන සංවර්ධිත විහාරස්ථාන වැඩි දියුණු කිරිමේ වැඩසටහන | විල්පිට වත්ත අළුකැටිය ශ්‍රී අභිනවාරාමය සංඝාවාස ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම -උග්ගස්හේන | 484208.17 | 500000 | 481850.3
3 | ආපදාවට පත් වු විහාරස්ථාන ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | විල්පිට ශ්‍රී ධම්මරක්ෂිත ආරණ්‍ය සේනාසනය ආපදාවට ලක් වු ආවාස කුටිය ප්‍රතිසංස්කරණය -විල්පිට නැගෙනහිර 11 | 290868.02 | 300000 | 287730.97
4 | ආපදාවට ලක් වු විහාරස්ථාන ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | අකුණුසැර වැදීමෙන් ආපදාවට ලක් වු ශ්‍රී ත්‍රිබෝධිලංකාරාම විහාරස්ථානය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම -විල්පිට බටහිර | 266962.78 | 275000 |  | 266962.78
එකතුව |  |  | 1527286.29 | 1575000 | 1254828.59 | 266962.78
5 | ඌන සංවර්ධිත විහාරස්ථාන වැඩි දියුණු කිරිමේ වැඩසටහන | ශ්‍රී සුධර්මාලය දහම් පාසල් පංති කාමර ගොඩනැගිල්ලේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම -බලකාවල | 485262.22 | 500000 | 481363.24
6 | ජනපති සඳහම් යාත්‍රා | අඩක් නිම කරන ලද ගොඩනැගිල්ලේ කපරාරු කිරීමට හා බිම ගල් ඇතිරීම සඳහා -පානදුගම | 388292.61 | 400000 |  | 387680.34
7 | පොසොන් උත්සවයට සමගාමීව විහාරස්ථාන ආශ්‍රිතව ක්‍රියාත්මක වන විශේෂ වැඩසටහන | පොසොන් උත්සවයට සමගාමීව විහාරස්ථාන ආශ්‍රිතව ක්‍රියාත්මක වන විශේෂ වැඩසටහනට සමගාමීව විල්පිට බටහිර ශ්‍රී ත්‍රිබෝධිලංකාරාම විහාරය සඳහා සෙවිළි තහඩු ලබාදීම -විල්පිට බටහිර | 75000 | 75000 | 74520
එකතුව |  |  | 2475841.12 | 2550000 | 1810711.83 | 654643.12